## Лист1
№ п/п | АДРЕС СТРОИТЕЛЬСТВА | Застройщик | Вид | Основание проверки | Дата акта проверки | Срок проверки (рабочих дней) | Срок проверки | Дата выдачи предписания | Краткое содержание предписания | Дата протокола | Дата постановления | Номер дела | Статья КоАП | Размер штрафа (рублей) | Примечание
1 | г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 | ООО "Вымпел" | документарная | предписание от 30.08.2019 №32 | 2020-01-15 | 5 | 09.01.2020-15.01.2020 | 2020-01-15 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-02-10 | 2020-03-03 | 03-08/АД-11-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
2 | г. Козельск, ул. Красноармейская, д.11 | ООО "Радоград Девелопмент" | документарная | предписание от 04.10.2019 №33 | 2020-01-22 | 5 | 16.01.2020-22.01.2020 | 2020-01-22 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-02-14 | 2020-03-10 | 03-08/АД-14-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
3 | Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. Боровская | ООО "Партнер" | документарная | предписание от 15.11.2019 № 36 | 2020-03-20 | 5 | 16.03.2020- 20.03.2020 | 2020-03-20 | возместить направленные не по целевому назначению денежные средства участников долевого строительства в размере 3 817 171,81 руб. | 2020-04-10 | 2020-05-12 | 03-08/АД-20-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
4 | г. Калуга | ООО "Эрда" | документарная | предписание от 06.12.2019 №37 | 2020-04-03 | 5 | 30.03.2020-03.04.2020 | 2020-04-03 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства | 2020-04-30 | 2020-05-19 | 03-08/АД-27-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
5 | Калужская обл., Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Молодежная, д.1, корп. 2 | ООО "Гидропроф-М" | документарная | жалоба ИП Злых Н.В. | 12.03.2020 - не состоялась | 10 | 27.02.2020-12.03.2020 | - | - | 2020-04-08 | 2020-06-02 | 03-08/АД-21-20 | ч. 4 ст. 14.28 | 250000
6 | г. Калуга,ул. Пригородная, д.41 | ООО "СМУ-3 ИНВЕСТ" | документарная | предписание от 27.12.2019 № 39 | 2020-03-27 | 4 | 24.03.2020-27.03.2020 | 2020-03-27 | возместить направленные не по целевому назначению денежные средства участников долевого строительства | 2020-04-24 | 2020-05-19 | 03-08/АД-26-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
7 | г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 | ООО "Вымпел" | документарная | предписание от 15.01.2020 №1 | 2020-04-01 | 1 | 01.04.2020-01.04.2020 | 2020-04-01 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-04-24 | 2020-05-19 | 03-08/АД-25-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
8 | г. Козельск, ул. Красноармейская, д.11 | ООО "Радоград Девелопмент" | документарная | предписание от 22.01.2020 №2 | 2020-04-17 | 2 | 16.04.2020-17.04.2020 | 2020-04-17 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-05-12 | 2020-06-09 | 03-08/АД-28-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
9 | г. Калуга, ул. Анненки, дома 1,3,4 | ООО "Белорусский дом" | документарная | информация, полученная от прокуратуры КО по нарушению сроков передачи объектов дольщикам | 2020-05-14 | 20 | 13.04.2020-14.05.2020 | 2020-05-14 | Пройти гос.регистрацию договоров аренды по домам 3,4, заключить доп.соглашения по дому 1 | - | - | - | - | -
10 | г.Калуга | ООО "СК-Лидер" | документарная | выявление признаков нарушений требований при анализе отчетности | 2020-06-15 | 20 | 18.05.2020-15.06.2020 | - | - | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 03-08/АД-50-20 | ч. 3 ст. 14.28 | 5000
11 | Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово | ООО "Мега-Х Сервис" | документарная | выявление признаков нарушений требований при анализе отчетности | 02.06.2020 - не состоялась | 10 | 20.05.2020-02.06.2020 | - | - | -
12 | Калужская область, Боровский район, д. Белкино | ООО «Грация» | документарная | предписание №38 от 12.12.2019 | 2020-06-10 | 2 | 09.06.2020-10.06.2020 | - | - | [5 empty] | Предписание не исполнено. Решением Арбитражного суда Кал. обл. от 24.03.2020 по делу №А23-7597/2018 ООО «Грация» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год до 17.03.2021.
13 | г. Калуга,ул. Пригородная, д.41 | ООО "СМУ-3 ИНВЕСТ" | документарная | предписание от 27.03.2020 № 4 | 2020-06-29 | 4 | 23.06.2020-29.06.2020 | 2020-06-29 | возместить направленные не по целевому назначению денежные средства участников долевого строительства | 2020-07-22 | 2020-08-18 | 03-08/АД-54-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
14 | г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 | ООО "Вымпел" | документарная | предписание от 01.04.2020 №5 | 2020-07-01 | 1 | 01.07.2020-01.07.2020 | 2020-07-01 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-07-01 | 2020-08-18 | 03-08/АД-53-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
15 | Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. Боровская | ООО "Партнер" | документарная | предписание от 20.03.2020 № 3 | 2020-07-03 | 5 | 29.06.2020-03.07.2020 | 2020-07-03 | возместить направленные не по целевому назначению денежные средства участников долевого строительства в размере 3 817 171,81 руб. | [5 empty] | Предписание не исполнено. ООО "Партнер" представлено письмо о продлении срока исполения предписания от 03.06.2020 иинспекцией принято решение выдать обществу новое предписание со сроком исполнения до 01.10.2020.
16 | г. Калуга | ООО "Эрда" | документарная | предписание от 03.04.2020 № 6 | 2020-07-10 | 5 | 06.07.2020-10.07.2020 | 2020-07-10 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 03-08/АД-58-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
17 | г. Козельск, ул. Красноармейская, д.11 | ООО "Радоград Девелопмент" | документарная | предписание от 17.04.2020 №7 | 2020-07-16 | 1 | 16.07.2020-16.07.2020 | - | - | - | - | - | - | - | Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2020 по делу № А40-331864/19-18-274"Б" ООО "РАДОГРАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" признано банкротом. Открыто конкурсное производство со сроком на 6 мес.
18 | г. Калуга, ул. Анненки, дома 1,3,4 | ООО "Белорусский дом" | документарная | предписание от 14.05.2020 № 8 | 2020-07-21 | 5 | 15.07.2020-21.07.2020 | - | - | - | - | - | - | -
19 | Калужская область, г.Малоярославец | ООО ПКФ "Строймаркет" | документарная | представление от 27.05.2020 | 18.08.2020 не состоялась | 7 | 10.08.2020-18.08.2020 | - | - | 2020-09-09 | 2020-10-13 | 03-08/АД-74-20 | ч. 4 ст. 14.28 | Предупреждение | Проверка не состоялась, т.к. не представили документы
20 | г. Калуга,ул. Пригородная, д.41 | ООО "СМУ-3 ИНВЕСТ" | документарная | предписание от 28.09.2020 № 9 | 2020-09-29 | 1 | 29.09.2020-29.09.2020 | 2020-09-29 | возместить направленные не по целевому назначению денежные средства участников долевого строительства | 2020-10-22 | 2020-11-17 | 03-08/АД-81-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000 | Решением Арбитражного суда Калужской области от 13.10.2020 по делу №А23-4428/2020 ООО "СМУ-3 ИНВЕСТ" признано банкротом. Открыто конкурсное производство на год до 06.10.2021
21 | г. Калуга, ул. Фомушина, д. 24 | ООО СЗ СК "Правый берег" | документарная | уведомление Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства | 02.10.2020 не состоялась | 5 | 28.09.2020-02.10.2020 | 2020-10-02 |  | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 03-08/АД-82-20 | ч. 4 ст. 14.28 | 10000 | Проверка не состоялась, т.к. не представили документы
22 | Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. Боровская | ООО "Партнер" | документарная | предписание от 03.07.2020 № 11 | 2020-10-08 | 5 | 02.10.2020-08.10.2020 | 2020-10-08 | возместить направленные не по целевому назначению денежные средства участников долевого строительства в размере 3 817 171,81 руб. | - |  |  |  |  | Предписание не исполнено. ООО "Партнер" представлено письмо о продлении срока исполения предписания от 02.10.2020 и инспекцией принято решение выдать обществу новое предписание со сроком исполнения до 30.03.2021.
23 | г. Калуга | ООО "Эрда" | документарная | предписание от 10.07.2020 № 12 | 2020-11-03 | 2 | 02.11.2020-03.11.2020 | 2020-10-03 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 03-08/АД-85-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000
24 | г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 | ООО "Вымпел" | документарная | предписание от 01.07.2020 №10 | 2020-11-02 | 1 | 02.11.2020-02.11.2020 | 2020-11-02 | разместить на сайте единой информационной системы жилищного строительства информацию | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 03-08/АД-84-20 | ч. 4 ст. 19.5 | 100000